## Read Me
Information | Note
URL Live | https://book-app.cinte.id/
URL Dev | http://localhost:8080/
URL Production
URL Folder APK
URL Folder IPA
Authentication Credential
Credential User

## Home
#SC01 | Lihat detail buku
#TC01 | Lihat detail buku dari section continue reading | Developer : | Not Tested |  | Tester : | Failed |  | Client : | Not Tested
# | Step | Expectation | Developer |  |  | Tester |  |  | Client
|  |  | Status | Date | Note | Status | Date | Note | Status | Date | Note
1 | Masukan url : http://localhost:8080/ | Mengarahkan ke halaman home |  |  |  | Success | 2025-08-29
2 | klik detail buku pada section continue reading | Berhasil mengarahkan ke halaman detail buku |  |  |  | Failed | 2025-08-29
#TC02 | Lihat detail buku dari section recommended for you | Developer : | Not Tested |  | Tester : | Failed |  | Client : | Not Tested
# | Step | Expectation | Developer |  |  | Tester |  |  | Client
|  |  | Status | Date | Note | Status | Date | Note | Status | Date | Note
1 | Masukan url : http://localhost:8080/ | Mengarahkan ke halaman home |  |  |  | Success | 2025-08-29
2 | klik detail buku pada section recommended for you | Berhasil mengarahkan ke halaman detail buku |  |  |  | Failed | 2025-08-29
#SC02 | Cari buku
#TC01 | Cari buku berdasarkan nama buku | Developer : | Not Tested |  | Tester : | Failed |  | Client : | Not Tested
# | Step | Expectation | Developer |  |  | Tester |  |  | Client
|  |  | Status | Date | Note | Status | Date | Note | Status | Date | Note
1 | Masukan url : http://localhost:8080/ | Mengarahkan ke halaman home |  |  |  | Success | 2025-08-29
2 | klik icon search dipojok kanan atas | Berhasil klik icon search |  |  |  | Failed | 2025-08-29
3 | Masukan nama buku | Berhasil memasukan nama buku dan muncul hasil pencarian sesuai dengan nama buku |  |  |  | Failed | 2025-08-29
#TC02 | Cari buku berdasarkan nama penulis atau pengarang | Developer : | Not Tested |  | Tester : | Failed |  | Client : | Not Tested
# | Step | Expectation | Developer |  |  | Tester |  |  | Client
|  |  | Status | Date | Note | Status | Date | Note | Status | Date | Note
1 | Masukan url : http://localhost:8080/ | Mengarahkan ke halaman home |  |  |  | Success | 2025-08-29
2 | klik icon search dipojok kanan atas | Berhasil klik icon search |  |  |  | Failed | 2025-08-29
3 | Masukan nama penulis atau pengarang | Berhasil memasukan nama penulis atau pengarang dan muncul hasil pencarian sesuai dengan nama penulis atau pengarang |  |  |  | Failed | 2025-08-29
#SC03 | Lihat notifikasi
#TC01 | Lihat notifikasi | Developer : | Not Tested |  | Tester : | Failed |  | Client : | Not Tested
# | Step | Expectation | Developer |  |  | Tester |  |  | Client
|  |  | Status | Date | Note | Status | Date | Note | Status | Date | Note
1 | Masukan url : http://localhost:8080/ | Mengarahkan ke halaman home |  |  |  | Success | 2025-08-29
2 | klik icon lonceng dipojok kanan atas halaman home for you | Berhasil klik icon lonceng dan mengarahkan ke halaman list notifikasi |  |  |  | Failed | 2025-08-29

## Library
#SC01 | Cari buku
#TC01 | Cari buku berdasarkan nama buku | Developer : | Not Tested |  | Tester : | Failed |  | Client : | Not Tested
# | Step | Expectation | Developer |  |  | Tester |  |  | Client
|  |  | Status | Date | Note | Status | Date | Note | Status | Date | Note
1 | Masukan url : http://localhost:8080/ | Mengarahkan ke halaman home |  |  |  | Success | 2025-08-29
2 | klik icon search dipojok kanan atas | Berhasil klik icon search |  |  |  | Failed | 2025-08-29
3 | Masukan nama buku | Berhasil memasukan nama buku dan muncul hasil pencarian sesuai dengan nama buku |  |  |  | Failed | 2025-08-29
#TC02 | Cari buku berdasarkan nama penulis atau pengarang | Developer : | Not Tested |  | Tester : | Failed |  | Client : | Not Tested
# | Step | Expectation | Developer |  |  | Tester |  |  | Client
|  |  | Status | Date | Note | Status | Date | Note | Status | Date | Note
1 | Masukan url : http://localhost:8080/ | Mengarahkan ke halaman home |  |  |  | Success | 2025-08-29
2 | klik icon search dipojok kanan atas | Berhasil klik icon search |  |  |  | Failed | 2025-08-29
3 | Masukan nama penulis atau pengarang | Berhasil memasukan nama penulis atau pengarang dan muncul hasil pencarian sesuai dengan nama penulis atau pengarang |  |  |  | Failed | 2025-08-29
#TC03 | Cari buku berdasarkan katergori | Developer : | Not Tested |  | Tester : | Success |  | Client : | Not Tested
# | Step | Expectation | Developer |  |  | Tester |  |  | Client
|  |  | Status | Date | Note | Status | Date | Note | Status | Date | Note
1 | Masukan url : http://localhost:8080/ | Mengarahkan ke halaman home |  |  |  | Success | 2025-08-29
2 | klik menu library | Berhasil mengarahkan ke halaman library |  |  |  | Success | 2025-08-29
3 | Klik tombol "+" pada halaman library tab My Books | Mengarahakan ke halaman browse |  |  |  | Success | 2025-08-29
4 | Klik kategori | Berhasil menampilkan buku berdasarkan kategori |  |  |  | Success | 2025-08-29
#SC02 | Tambah buku yang ingin dibaca
#TC01 | Nama Dikosongkan | Developer : | Not Tested |  | Tester : | Success |  | Client : | Not Tested
# | Step | Expectation | Developer |  |  | Tester |  |  | Client
|  |  | Status | Date | Note | Status | Date | Note | Status | Date | Note
1 | Masukan url : http://localhost:8080/ | Mengarahkan ke halaman home |  |  |  | Success | 2025-08-29
2 | klik menu library | Berhasil mengarahkan ke halaman library |  |  |  | Success | 2025-08-29
3 | Klik tombol "+" pada halaman library tab My Books | Mengarahakan ke halaman browse |  |  |  | Success | 2025-08-29
4 | Masukan nama buku atau nama pengarang buku ada field search | Berhasil muncul hasil pencarian sesuai dengan yang diinput |  |  |  | Success | 2025-08-29
5 | Klik tombol "+" pada buku | Berhasil menambahkan buku |  |  |  | Failed | 2025-08-29